## 数据中台初期计划表
阶段 | 任务 | 交付件 | 责任人 | 人天
[5 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26
前期准备 | 组件选型与版本确认 | 1. 调研数据产品说明书； 2. 提供组件清单d1 | xjq | 0.5
| 数据平台物理架构设计 | 1. 配置3台服务器操作系统与网络； 2. 提供平台拓扑文档与系统配置文档d2 | py | 1
实施阶段 | Cloudera Manager的安装配置 | 提供Console和配置过程文档d3 | py | 0.5
|  | 提供常见使用操作文档 d4 | xjq | 0.5
| Yarn的安装配置 | 提供Console和配置过程文档d5 | py | 0.5
|  | 提供常见使用操作文档 d6 |  | 0.5 | bar: D3
| HDFS的安装配置 | 1. 提供console和配置过程文档；d7 2. 提供优化配置项；d8 3. 提供根据文件名得到文件内容的API。 | py | 0.5 | bar: D4
|  | 提供常见使用操作文档 d9 | xjq | 0.5 | bar: D4
| HBASE的安装配置 | 提供Console和配置过程文档d10 | py | 0.5 | bar: D5
|  | 提供常见使用操作文档 d11 | xjq | 0.5 | bar: D5
| Spark的安装配置 | 1. 提供Console和配置过程文档；d12 2. 提供Demo Sparksql ETL job。D13 | py | 0.5 | bar: D5
|  | 提供常见使用操作文档 d14 | xjq | 0.5 | bar: D5
| Sqoop的安装配置 | 提供配置过程文档。D15 | py | 0.5 | bar: D8
|  | 提供常见使用操作文档 d16 | xjq | 0.5 | bar: D8
| Zookeeper的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D17 | py | 0.5 | bar: D8
|  | 提供常见使用操作文档 d18 | xjq | 0.5 | bar: D8
| Hive的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D19 | py | 0.5 | bar: D9
|  | 提供常见使用操作文档 d20 | xjq | 0.5 | bar: D9
| Impala的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D21 | py | 0.5 | bar: D9
|  | 提供常见使用操作文档 d22 | xjq | 0.5 | bar: D9
| Kudu的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D23 | py | 0.5 | bar: D10
|  | 提供常见使用操作文档 d24 | xjq | 0.5 | bar: D10
| Flume的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D25 | py | 0.5 | bar: D11
|  | 提供常见使用操作文档 d26 | xjq | 0.5 | bar: D11
| ES的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D27 | py | 0.5 | bar: D12
|  | 提供常见使用操作文档 d28 | xjq | 0.5 | bar: D12
| Oozie的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D29 | py | 0.5 | bar: D12
|  | 提供常见使用操作文档 d30 | xjq | 0.5 | bar: D12
| HUE的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D31 | py | 0.5 | bar: D15
|  | 提供常见使用操作文档 d32 | xjq | 0.5 | bar: D15
| Notebook的安装配置 | 提供Console和配置过程文档。D33 | py | 1 | bar: D15
POC阶段 | 数据流转及测试 | 跑通整个数据流，并提供Demo操作。D34 | py | 2 | bar: D16 to D17
| 表转API接口 | 提供数据表转API的Demo。D35 | xjq | 2 | bar: D18 to D19
| 视频文件接口 | 提供输入视频名, 返回视频播放地址的Demo。D36 | py | 2 | bar: D22 to D23
36个产出物
** 备注：
此计划为初步计划，后续根据实际情况会有所有调整，项目时间为预估时间，会根据实际情况延长；
项目过程中，希望乾升有指定技术人员全程参与。

## 费用估算
费用估算
姓名 | 职位角色 | 人天单价 | 人天 | 总数
徐季秋 | 资深大数据架构师
潘杨 | 高级大数据工程师
总计